## Feuil1
Numéro | Tâches | Avancement | Heure(s) | Acteurs | Total
1 | Préparation des postes de travail | 100% | 5 | HOLIN/GICQUEL | 10
2 | Liste des formulaires à réaliser | 33% | 0.5 | HOLIN/GICQUEL | 1
3 | Formulaire Login | 30% | 1 | HOLIN | 1
4 | Formulaire Accueil | 0% | 0 | GICQUEL | 0
5 | Gestion de projet | 0% | 0.25 | HOLIN/GICQUEL | 0.5
6 | Formulaire Ajout adhérent | 0% | 0 |  | 0
7 | Formulaire Ajout exemplaire | 0% | 0 |  | 0
8 | Formulaire Ajout livre | 0% | 0 |  | 0
9 | Formulaire Suppression adhérent | 0% | 0 |  | 0
10 | Formulaire Suppression exemplaire | 0% | 0 |  | 0
11 | Formulaire Suppression livre | 0% | 0 |  | 0
12 | Formulaire Modification adhérent | 0% | 0 |  | 0
13 | Formulaire Modification exemplaire | 0% | 0 |  | 0
14 | Formulaire Modification livre | 0% | 0 |  | 0
15 | Formulaire Dépôt exemplaire | 0% | 0 |  | 0
16 | Formulaire Vente exemplaire | 0% | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total |  |  |  |  | 12.5

## Feuil2
GICQUEL
HOLIN
HOLIN/GICQUEL